| РАССМОТРЕНО: протокол №___ от _________ 201__ г. заседания педагогического совета МДОУ детский сад № 9 комбинированного вида города Валуйки Белгородской области | УТВЕРЖДЕНО: приказом от ____________ 201__ г. № ___ Заведующая МДОУ детский сад № 9 комбинированного вида города Валуйки Белгородской области ____________ / Е.М. Кунцева / |
| --- | --- |

План ресурсной площадки

по обновлению содержания дошкольного образования

в муниципальном дошкольном  образовательном  учреждении

детский сад № 9  комбинированного вида

города Валуйки Белгородской области

по направлению «Развитие творческих способностей у дошкольников»

на 2017 – 2020 уч.г.

Пояснительная записка

Модернизация системы образования выдвигает на первое место проблему  повышения качества дошкольного образования через  обновление содержания дошкольного образования, инновационного развития  и совершенствование кадрового потенциала, способного к профессиональной самореализации в новых социальных и образовательных условиях.

Одним из эффективных ресурсов  повышения профессиональной компетентности педагогических работников образовательных организаций является деятельность ресурсной площадки.

Цель деятельности: разработка и апробация эффективной модели реализации направлений обновления содержания дошкольного образования.

Задачи:

- Развитие мотивации педагогов на достижение оптимального уровня профессиональной компетентности;

- Внедрение проектного управления, повышение гибкости и оперативности работы управленческого аппарата;

- Диссеминация  инновационного опыта по реализации  направления ресурсной площадки «Развитие творческих способностей у старших дошкольников»;

- Модернизация РППС, способствующая развитию творческих способностей у воспитанников;

- Взаимодействие с родителями и социальными партнерами с целью формирования у детей мотивации к развитию творческих способностей;

Направления деятельности ресурсной площадки: организационное и нормативно-правовое  обеспечение, практико - методическое   сопровождение педагогов, психолого – педагогическое сопровождение воспитанников ДОО, информационное сопровождение,  взаимодействие с семьями и социальными партнерами.

Предполагаемые результаты:

- Качественное обновление содержания образовательного процесса;

- Обеспечение высокого качества образовательной деятельности в направлении «Развитие творческих способностей у дошкольников»;

- Совершенствование профессиональной компетентности педагогов дошкольного учреждения;

- Формирование мотивации дошкольников к творческому самовыражению;

- Систематизация  проектного управления в МДОУ;

- Создание  системы поддержки способных и одаренных детей  через фестивали, конкурсы;

- Обобщение  и распространение актуального педагогического опыта  педагогов на муниципальном, региональном уровне по данному направлению.

| № | Направления мероприятий | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационное и нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |
| 1 | Разработка нормативно-правовых и распорядительных актов, регламентирующих деятельность ресурсной площадки | Август 2017 | Заведующий, старший воспитатель |
| 2 | Создание рабочей группы по разработке структуры и направления работы ресурсной площадки «Развитие творческих способностей у дошкольников» | Август 2017 | Заведующий, старший воспитатель, педагоги МДОУ |
| 3 | Проведение самоаудита для определения уровня соответствия развивающей предметно-пространственной среды по направлению ресурсной площадки |  |  |
| 4 | Разработка и утверждение плана работы ресурсной площадки | Август 2017, 2018, 2019 | Заведующий, старший воспитатель, педагоги МДОУ |
| 5 | Внесение дополнений в программу развития по реализации целевой под-программы «Ресурсная площадка», «Эффективный воспитатель» | Август 2017 | Заведующий, старший воспитатель |
| 6 | Разработка структурно – динамической модели ресурсной площадки | Август 2017 | Заведующий, старший воспитатель, педагоги МДОУ |
| 7 | Участие в очных или дистанционных по форме проведения мероприятиях, проводимых в рамках дорожной карты по обновлению содержания дошкольного образования по данному направлению (семинары, конференции, консультации и др.) | 2017 – 2020 уч.г. | Заведующий, старший воспитатель, руководитель рабочей группы |
| 8 | Обобщение материалов из опыта работы | 2018 – 2020 уч.г. | старший воспитатель |
| 9 | Участие в региональных конкурсных мероприятиях (конкурсах профессионального мастерства) | 2017 – 2020 уч.г. | Заведующий, старший воспитатель |
| Практико - методическое сопровождение педагогов ДОО |  |  |  |
|  | 2017 – 2018 учебный год |  |  |
| 1 | Использование технологии «Супервизия для воспитателей» для подготовки, повышения квалификации и педагогической компетенции, выявления затруднений и снижения риска профессионального выгорания. | В течение года | Заведующий, старший воспитатель |
| 2 | Проведение семинара на муниципальном уровне для воспитателей и старших воспитателей «Развитие творческих способностей детей дошкольного возраста средствами художественно - эстетической деятельности» | Ноябрь 2017 | Старший воспитатель, педагоги МДОУ |
| 3 | Педагогический тур ««Развитие творческого потенциала личности дошкольников» | Декабрь 2017 |  |
| 4 | Педагогическая мастерская для педагогов «Современные педагогические технологии для развития творческих способностей детей» | Февраль 2018 | Заведующий, старший воспитатель, педагоги МДОУ |
| 5 | Проектное управление на муниципальном уровне «Развитие творческих способностей дошкольников посредством организации музыкально – творческой деятельности в жанре мюзикл» | Февраль – май 2018 | Заведующий, старший воспитатель, педагоги МДОУ |
| 6 | Региональный семинар «Развитие творческих способностей дошкольников с помощью социоигровых технологий» | Март 2018 | Старший воспитатель, педагоги МДОУ |
| 7 | Методическое объединение для музыкальных руководителей «Музыкальная деятельность как средство развития творческого потенциала дошкольников | Апрель 2018 | Заведующий, старший воспитатель |
| 8 | Организация муниципального конкурса профессионального мастерства «Методический портфель воспитателя ДОО» по направлению «Развитие творческих способностей у дошкольников» | Май 2018 | Заведующий, старший воспитатель |
|  | 2018 – 2019 учебный год |  |  |
| 1 | Использование технологии «Супервизия для воспитателей» для подготовки, повышения квалификации и педагогической компетенции, выявления затруднений и снижения риска профессионального выгорания. | В течение года | Заведующий, старший воспитатель |
| 2 | Творческая мастерская для педагогов «Разработка лепбуков и дидактических пособий для развития творческих способностей дошкольников» | Сентябрь 2018 | Старший воспитатель |
| 3 | Проектное управление на муниципальном уровне «Современные развивающие технологии развития творческих способностей дошкольников». | Сентябрь – 2018 – май 2019 | Заведующий, старший воспитатель |
| 4 | Проведение педагогического аукциона - конкурса авторских пособий «Ларец творческих идей» | Октябрь 2018 | Заведующий, старший воспитатель |
| 5 | Региональный семинар ««Развитие творческого потенциала личности дошкольников» | Ноябрь 2018 | Заведующий, старший воспитатель |
| 6 | Выпуск муниципального сборника методических разработок по направлению «Развитие творческих способностей у дошкольников» | Декабрь 2018 | старший воспитатель, педагоги МДОУ |
| 7 | Педагогический тур «Развитие креативный способностей педагогов» | Февраль 2019 | Заведующий, старший воспитатель |
| 8 | Проведение семинара на муниципальном уровне для воспитателей и старших воспитателей «Проектная деятельность как технология развития инициативы и творческих способностей дошкольников» | Март 2019 | Старший воспитатель, педагоги МДОУ |
| 9 | Педагогическое обучение с использованием кейс-технологии по вопросам развития творческих способностей у дошкольников | Апрель 2019 | старший воспитатель |
| 10 | Коучинг-сессия «Создание детских коллекций для развития творческого потенциала дошкольников» | Май 2019 | Заведующий, старший воспитатель |
|  | 2019 – 2020 учебный год |  |  |
| 1 | Использование технологии «Супервизия для воспитателей» для подготовки, повышения квалификации и педагогической компетенции, выявления затруднений и снижения риска профессионального выгорания. | В течение года | Заведующий, старший воспитатель |
| 2 | Проектное управление на муниципальном уровне «Создание образовательной среды, способствующей развитию творческих способностей детей через использование дизайн - деятельности ». | Сентябрь – 2018 – май 2019 | Заведующий, старший воспитатель |
| 3 | Проведение семинара на муниципальном уровне для воспитателей и старших воспитателей «Использование Арт - технологии для развития творческих способностей дошкольников» | Октябрь 2019 | Заведующий, старший воспитатель |
| 4 | Творческая мастерская для педагогов ««Развитие творческих способностей у дошкольников через использование техник нетрадиционного рисования | Декабрь 2019 | Заведующий, старший воспитатель |
| 5 | Организация муниципального конкурса профессионального мастерства «Создание образовательной среды для развития творческих способностей у дошкольников » | Февраль 2020 | Заведующий, старший воспитатель |
| 6 | Региональное мероприятие «Педагогический тур «Создание образовательной среды, способствующей развитию творческих способностей детей через использование дизайн - деятельности » | Март 2020 | Заведующий, старший воспитатель |
| 7 | Круглый стол для педагогов «Художественно-творческие способности детей дошкольного возраста» | Май 2020 | Заведующий, старший воспитатель |
|  | Информационное сопровождение в СМИ |  |  |
| 1 | Создание страницы и обновление информации на сайте ДОУ страницы ресурсной площадки по направлению «Развитие творческих способностей у дошкольников» | Сентябрь 2017 | Заведующий, старший воспитатель |
| 2 | Информационное сопровождение в СМИ хода реализации ресурсной площадки | 2017 – 2020 уч.г. |  |
| 3 | Публикация статей по развитию творческих способностей детей дошкольного возраста на муниципальном, региональном, федеральном уровнях |  | старший воспитатель |
| Психолого - педагогическое сопровождение воспитанников ДОО |  |  |  |
| 1 | Создание и организация работы в МДОУ центра развития творческих способностей детей «Сказка» | Сентябрь 2017 | старший воспитатель, педагоги МДОУ |
| 2 | Организация флешмоба | Сентябрь, май 2017 – 2020 уч.г. | старший воспитатель, музыкальный руководитель |
| 3 | Участие воспитанников в творческих конкурсах и выставках | 2017 – 2020 уч.г. | старший воспитатель, педагоги МДОУ |
| 4 | Реализация социоигровых технологий для развития творческих способностей дошкольников. | 2017 – 2020 уч.г. | старший воспитатель, педагоги МДОУ |
| 5 | Организация детской деятельности воспитанников через использование арт - технологии | 2017 – 2020 уч.г. | старший воспитатель, педагоги МДОУ |
| 6 | Реализация технологии дизайн – деятельности для организации творческой образовательной среды | 2017 – 2020 уч.г. | старший воспитатель, педагоги МДОУ |
| 7 | Мюзикл «Русские вечерки» | Ноябрь 2017 | старший воспитатель, музыкальный руководитель |
| 8 | Мюзикл «Белое перо» | Апрель 2018 |  |
| 9 | Мюзикл «Тайна 4 принцесс» | Октябрь 2018 |  |
| 10 | Мюзикл «Золотые рога» | Апрель 2019 | старший воспитатель, музыкальный руководитель |
| 11 | Мюзикл «Летучий корабль» | Ноябрь 2019 |  |
| 12 | Мюзикл «7 нот» | Апрель 2020 |  |
| 13 | Организация детской проектной деятельности |  |  |
| Взаимодействие с семьями воспитанников |  |  |  |
| 1 | Организация работы детско-родительской студии «Мюзикл – холл» | 2017 – 2020 уч.г. | старший воспитатель, музыкальный руководитель |
| 2 | Организация практических мероприятий для родителей (законных представителей) по развитию творческих способностей воспитанников: творческие гостиные, круглые столы, мастер- классы | 2017 – 2020 уч.г. | старший воспитатель, педагоги МДОУ |
| 3 | Участие родителей совместно с воспитанниками в творческих конкурсах и выставках | 2017 – 2020 уч.г. | старший воспитатель, педагоги МДОУ |
| 4 | Организация творческих и проектов совместно с семьями воспитанников | 2017 – 2020 уч.г. |  |
| Социальное партнерство |  |  |  |
| 1 | Организация проектной деятельности в комплексе: детский сад - детская школа искусств – дом культуры – детская художественная школа | 2017 – 2020 уч.г. | Заведующий, старший воспитатель, педагоги МДОУ |
| 2 | Организация и проведение совместных праздников, театральных постановок, выставок |  |  |
| 3 | Семинары – практикумы совместно с детской школой искусств по направлению «Развитие творческих способностей у дошкольников» | 2017 – 2020 уч.г. | старший воспитатель, педагоги МДОУ |
| 4 | Организация взаимодействия и преемственности по поддержке одаренных детей | 2017 – 2020 уч.г. | Заведующий, старший воспитатель, педагоги МДОУ |